## Project Information
I. Requirements

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Anh Đức | duc19092005 | Backend dev | 09/09/20205 | 23/11/2025
2 | Trần Kim Ngân | kimngan2201 | Web Frontend Dev | 09/09/20205 | 23/11/2025
3 | Nguyễn Công Thắng | congthang30 | Backend dev , Mobile Dev | 09/09/20205 | 23/11/2025
4 | Quách Gia Vinh | zinzin | Web Frontend Dev | 09/09/20205 | 23/11/2025
5 | Nguyễn Tiến Đạt | Dexter140405 | Web Frontend Dev | 09/09/20205 | 23/11/2025

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
1 | Khách hàng muốn đăng ký để sử dụng tất cả tính năng của hệ thống | 10
2 | Tất cả mọi người muốn đăng nhập để thực hiện chắc năng của họ | 10
3 | Người dùng muốn đặt vé xem phim | 10
4 | Người dùng muốn xem lịch sử đặt vé | 10
5 | Khách hàng muốn thanh toán bằng VNPAY | 10
6 | Quản lý rạp muốn quản lý rạp chiếu | 10
7 | Quản lý nội dung muốn quản lý phim | 10
8 | Quản lý rạp muốn quản lý nhân viên | 10
9 | Giám đốc muốn xem doanh thu của từng rạp | 10
10

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
20
Sprint 1
1 | Khách hàng muốn đăng ký để sử dụng tất cả tính năng của hệ thống | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 10
2 | Tất cả mọi người muốn đăng nhập để thực hiện chắc năng của họ | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 10
Sprint 2
3 | Người dùng muốn đặt vé xem phim | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 26/09/2025 | 29/09/20205 | 26/09/2025 | 29/09/20205 | 10
4 | Người dùng muốn xem lịch sử đặt vé | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 26/09/2025 | 29/09/20205 | 26/09/2025 | 29/09/20205 | 10
Sprint 3
5 | Khách hàng muốn thanh toán bằng VNPAY | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 2025-07-10 | 2025-11-10 | 2025-07-10 | 2025-11-10 | 10
6 | Quản lý rạp muốn quản lý rạp chiếu | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 2025-07-10 | 2025-11-10 | 2025-07-10 | 2025-11-10 | 10
Sprint 4
7 | Quản lý nội dung muốn quản lý phim | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 15/10/2025 | 19/10/2025 | 15/10/2025 | 19/10/2025 | 10
8 | Quản lý rạp muốn quản lý nhân viên | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 15/10/2025 | 19/10/2025 | 15/10/2025 | 19/10/2025 | 10
Sprint 5
9 | Giám đốc muốn xem doanh thu của từng rạp | 10 | Trần Anh Đức , Nguyễn Công Thắng (Backend) , Còn lại Frontend | 22/10/2025 | 30/10/2025 | 22/10/2025 | 30/10/2025 | 10